## Timeline
S.P. Inter Marine Co.,LTD.
2017-10-09 | time axis 2017-10-09 to 2017-12-10
[5 empty] | Week 1 | [6 empty] | Week 2 | [6 empty] | Week 3 | [6 empty] | Week 4 | [6 empty] | Week 5 | [6 empty] | Week 6 | [6 empty] | Week 7 | [6 empty] | Week 8 | [6 empty] | Week 9
[5 empty] | 2017-10-09 | [6 empty] | 2017-10-16 | [6 empty] | 2017-10-23 | [6 empty] | 2017-10-30 | [6 empty] | 2017-11-06 | [6 empty] | 2017-11-13 | [6 empty] | 2017-11-20 | [6 empty] | 2017-11-27 | [6 empty] | 2017-12-04
| Task | Start | End | Cal. Days | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S | M | T | W | T | F | S | S
1 | ฝ่ายขนถ่ายสินค้าทางทะเล
1.1 | เครื่องจักรกล
1.1.1 | ออกแบบ-รายการตรวจเช็คเครื่องจักร | 2017-10-18 | 2017-10-20 | 3
1.1.2 | ออกแบบ-F0004 Rev.1 ใบรายงานการตรวจเช็คแกร๊ป | 2017-10-20 | 2017-10-21 | 2
1.1.3 | ออกแบบ-F0005 Rev.1 ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 2017-10-21 | 2017-10-23 | 3
1.1.4 | ออกแบบ-F0006 Rev.1 ใบรายงานการตรวจเช็ค Crane | 2017-10-23 | 2017-10-25 | 3
1.1.5 | ออกแบบ-F0007 Rev.1 ใบรายงานการตรวจเช็คกว้านและระบบลำเลียง | 2017-10-25 | 2017-10-27 | 3
2 | ฝ่ายท่าเรือสินวัฒนา
2.1 | เตรียมความพร้อม |  |  | 10
2.1.1 | . เตรียมเครื่องจักร | 2017-10-09 | 2017-10-18 | 10
2.1.2 | . เตรียมพนักงาน | 2017-10-09 | 2017-10-18 | 10
2.1.3 | . เตรียมสายกวาด | 2017-10-09 | 2017-10-18 | 10
2.1.4 | . เตรียมโฟร์แมน | 2017-10-09 | 2017-10-18 | 10
2.2 | ปฏิบัติงานประจำวัน
2.2.1 | . บันทึกการรับงานจากการตลาด | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2
2.2.2 | . พนักงานปฏิบัติงานประจำวัน | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2
2.2.3 | . แผนการขนถ่ายสินค้า | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2
2.2.4 | . รายงานประจำวันOUT | 2017-11-09 | 2017-11-10 | 2
2.2.5 | . รายงานประจำวันIN | 2017-11-10 | 2017-11-11 | 2
2.2.6 | . รายงานประจำวันออกโกดัง | 2017-11-13 | 2017-11-14 | 2
2.2.7 | . รายงานการปฏิบัติงานหน้าท่า | 2017-11-14 | 2017-11-15 | 2
2.2.8 | . แจ้งเหตุการณ์หน้าท่า | 2017-11-15 | 2017-11-16 | 2
2.2.9 | . เบิกน้ำมัน | 2017-11-16 | 2017-11-17 | 2
2.2.10 | . เครื่องจักรกล | 2017-11-17 | 2017-11-18 | 2
2.2.11 | . ใบลงเวลาการทำงานประจำวันฯ | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2
2.2.12 | . ซ่อมบำรุง | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2
2.2.13 | . ต้นทุนคลังสินค้า | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2
2.2.14 | . ปริมาณน้ำมันคงเหลือ | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2
2.2.15 | . รับน้ำมัน | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2
2.2.16 | . จ่ายน้ำมันในงาน | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2
2.2.17 | . จ่ายน้ำมันในบริษัท | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2
2.2.18 | . จ่ายน้ำมันเรือยนต์ | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2
2.2.19 | . ขายน้ำมัน | 2017-11-30 | 2017-12-01 | 2
2.2.20 | . ปฏิทินงาน | 2017-11-27 | 2017-12-01 | 5
2.3 | เครื่องจักรกล
2.3.1 | . ข้อมูลเครื่องจักร | 2017-11-06 | 2017-11-06 | 1
2.3.2 | . แผน PM เครื่องจักร | 2017-11-07 | 2017-11-09 | 3
2.3.3 | . รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร
2.3.4 | . F0004 Rev.1 ใบรายงานการตรวจเช็คแกร๊ป | 2017-10-30 | 2017-10-31 | 2
2.3.5 | . F0005 Rev.1 ใบตรวจเช็คเครื่องกำเนิดไฟฟ้า | 2017-10-31 | 2017-11-01 | 2
2.3.6 | . F0006 Rev.1 ใบรายงานการตรวจเช็ค Crane | 2017-11-01 | 2017-11-02 | 2
2.3.7 | . F0007 Rev.1 ใบรายงานการตรวจเช็คกว้านและระบบลำเลียง | 2017-11-02 | 2017-11-03 | 2
3 | ฝ่ายขนถ่ายสินค้าท่าเรือ
3.1 | เตรียมความพร้อม
3.1.1 | . เตรียมเครื่องจักร | 2017-10-18 | 2017-10-26 | 9
3.1.2 | . เตรียมพนักงาน | 2017-10-18 | 2017-10-26 | 9
3.1.3 | . เตรียมสายกวาด | 2017-10-18 | 2017-10-26 | 9
3.1.4 | . เตรียมโฟร์แมน | 2017-10-18 | 2017-10-26 | 9
3.2 | ปฏิบัติงานประจำวัน
3.2.1 | . การปฏิบัติงานเรือใหญ่ | 2017-11-20 | 2017-11-21 | 2
3.2.2 | . Stock น้ำมันหน้าท่า | 2017-11-21 | 2017-11-22 | 2
3.2.3 | . รายงานการขนถ่ายสินค้า | 2017-11-22 | 2017-11-23 | 2
3.2.4 | . Daily Report | 2017-11-23 | 2017-11-24 | 2
3.2.5 | . รายงานการใช้น้ำมัน | 2017-11-24 | 2017-11-25 | 2
3.2.6 | . เครื่องจักรเสียหาย | 2017-11-27 | 2017-11-28 | 2
3.2.7 | . ปรับปรุงรายชื่อพนักงาน | 2017-11-28 | 2017-11-29 | 2
3.2.8 | . Logbook | 2017-11-29 | 2017-11-30 | 2
3.3 | เครื่องจักรกล
3.3.1 | . ข้อมูลเครื่องจักร | 2017-11-06 | 2017-11-07 | 2
3.3.2 | . Logbook | 2017-11-07 | 2017-11-08 | 2
3.3.3 | . รายงานการตรวจเช็คเครื่องจักร | 2017-11-08 | 2017-11-09 | 2
Note on C5: Task Start Date You can manually enter the Start Date for each task or use a formula to create a dependency on a Predecessor. For example, you could enter =enddate+1 to set the Start date to the next calendar day, or =WORKDAY(enddate,1) to set the Start date to the next work day (excluding weekends), where enddate is the cell reference for the End date of the Predecessor task.
Note on E5: Duration (Calendar Days) The duration is the number of calendar days for the given task. The duration is calculated as the End Date minus the Start Date plus 1 day, so that a task starting and ending on the same day has a duration of 1 day. Note: The conditional formatting used to create the gantt chart references this column.